Mapa de Gerenciamento de Risco

- Aspectos Gerais

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação da execução do objeto e da gestão contratual.

- Conteúdo

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade, bem como, o alcance dos resultados pretendidos.

3    Identificação e Classificação

Para cada risco identificado, define-se:

- A probabilidade de ocorrência dos eventos;

- Os possíveis danos potenciais;

- As possíveis ações preventivas;

- As possíveis ações de contingência; e

- Os responsáveis por ações;

- Análise Qualitativa

A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade do impacto, conforme exemplo abaixo:

Classificação dos Impactos

Baixo

Médio

Alto

4.1	Descrição dos Impactos

Baixo: será classificado como de impacto baixo, os riscos cujos danos não comprometam o processo/serviço. No entanto esses deverão ser anotados nos relatórios pós-contratuais.

Médio: será classificado como de impacto médio, os riscos cujos danos comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo de seguir o curso.

Alto: será classificado como de impacto alto, os riscos cujos danos comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

5 	Orientações

O mapa de risco deverá ser elaborado e anexado junto ao Estudo Técnico Preliminar.

Caberá a cada secretaria por meio de servidor designado elaborar mapa de risco para cada licitação.

O tipos de riscos que serão elencados no item 6, são apenas exemplos, e serão selecionados de acordo com objeto a ser licitado., sendo que poderão ser incluídos outros tipos de riscos não citado nesse modelo.

Para cada objeto licitado serão utilizados os tipos de riscos que se encaixem.

Para definir se a probabilidade é alta, média ou baixa, a secretaria deverá se embasar no histórico das aquisições já realizadas anteriormente.

6 	Exemplos de Riscos a Serem Analisados nas Contratações

6.1 Riscos relacionados aos Processos de Contratação

Risco 1: Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos e jurídico de contratação.

Probabilidade: média

Impacto: médio

Dano: contratação fora do tempo necessário para atendimento da demanda, e interrupção da prestação de serviços de interesse público.

Ações de Prevenção:

| Id | Ação preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instituir procedimento definindo prazos e atribuições, a serem seguidos uniformemente | Secretaria de Administração |
| 2 | Orientar todos os envolvidos no processo, quanto ao procedimento a ser seguido | Secretaria de Administração |
| 3 | Advertir os servidores ou comissões que não cumprirem o procedimento de trabalho instituído | Secretaria de Administração |

Ações de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Apoio temporário do órgão de controle interno na conclusão do processo | Controle Interno |

Risco 2: Falta de clareza quanto as demandas a serem desenvolvidas

Probabilidade: Alta

Impacto: Alto

Dano: Produto/serviço não atender aos objetivos desejados; atraso na elaboração da contratação.

Ações de Prevenção:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Capacitar servidores para elaboração de demandas e estudo técnico preliminar | Secretaria de Administração |
| 2 | Elaborar Estudo técnico preliminar com clareza | Secretaria/Departamento requisitante |

Ações de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Orientar na elaboração individual dessa demanda. | Secretaria de administração/Departamento requisitante |

Risco 3: Não realizar ampla pesquisa de mercado durante o estudo técnico preliminar da contratação

Probabilidade: Alta

Impacto: Alto

Danos: falta de referencia; produto/serviço não atender aos resultados pretendidos; contratar com preços divergentes do praticado no mercado.

Ação Preventiva:

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Capacitar os servidores responsáveis por realizar ampla pesquisa de mercado | Secretaria de Administração/ Controladoria interna |
| 2 | Realizar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos | Secretaria/Departamento requisitante |
| 3 | Realizar levantamento em diversas fontes, como sítios da internet | Secretaria/Departamento requisitante |
| 4 | Realizar estudo comparativo entre várias possibilidades identificadas | Secretaria/Departamento requisitante |
| 5 | Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado | Secretaria/Departamento requisitante |

Ação de Contingência

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 1 | Avaliar preço obtido na licitação em relação ao mercado. Caso não esteja no parâmetro de mercado, revogar processo e iniciar outro. | Responsável pela pesquisa de preço, Agente de contratação e Autoridade Competente |

Risco 4: Não aprovação do termo de referência

Probabilidade: baixa

Impacto: médio

Dano: não ser possível realizar a contratação

Ações Preventivas

| Id | Ação preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prever a aquisição do Bem/Serviço no Plano de contratação anual. | Secretaria/Departamento Requisitante |
| 2 | Capacitação dos responsáveis por elaborar termo de referencia. | Secretaria de Administração |
| 3 | Elaboração de Termos de Referência em consonância com as normas legais, com objetividade e clareza | Responsável por elaborar termo de referência |
| 4 | Busca pela melhoria contínua na elaboração de Termos de Referencia | Responsável por elaborar termo de referência |

Ações de contingência

| Id | Ação de contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elaborar justificativa melhor fundamentada, sobre os motivos que levaram a não constar no plano de contratação anual e evidenciando a necessidade e o interesse público envolvido nessa contratação. | Secretaria/Departamento Requisitante |

Risco 5: Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos de mercado (ausência de recursos orçamentários ou financeiros)

Probabilidade: baixa

Impacto: alto

Dano: impossibilidade de contratar o produto ou serviço

Ações Preventivas

| Id | Ação preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seguir as contratações de acordo com os prazos e quantidades estabelecidas no Plano de contratação anual. | Secretaria/Departamento requisitante |

Ações de Contingência

| Id | Ação de contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Avaliar a possibilidade legal de realizar suplementações para realização da contratação. | Secretaria da Fazenda |

Risco 6: Falhas ou erros na especificação técnica

Probabilidade: alta

Impacto: alto

Dano: comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação; aquisição de bens/serviços que não atendem a necessidade.

Ações Preventivas

| Id | Ação preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Designar pessoas específicas em cada secretaria para desenvolver esse trabalho. | Secretarias |
| 2 | Capacitar os servidores designados para essa função. | Secretaria de Administração |
| 3 | Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar. | Responsável em cada secretaria |
| 4 | Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar. | Responsável em cada secretaria |

Ações de Contingência

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Corrigir a especificação técnica | Responsável em cada secretaria |
| 2 | Cancelar ou revogar a licitação e republicar edital | Autoridade Competente Agente de Contratação |

Risco 7: Existência de outras demandas prioritárias de contratações

Probabilidade: baixa

Impacto: alto

Dano: atraso na efetivação da contratação ou não contratação

Ação de prevenção:

| Id | Ação de prevenção | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Consolidar o Plano Anual de Contratações - PCA, considerando as demandas prioritárias de contratação. | Secretaria de Administração |
| 2 | Seguir estritamente a ordem de contratação definida no PCA, exceto por necessidades de extrema urgência, decorrente de situação inesperada. | Secretaria/Departamento requisitante e Departamento de compras e licitação |

Ação de Contingência:

| Id | Ação de contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reorganizar as contratações e seguir o PCA | Secretaria de Administração |

Risco 8: Ausências e afastamentos de servidores

Probabilidade: alta

Impacto: alto

Dano: atraso na contratação

Ações Preventivas

| Id | Ações de Prevenção | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Planejar as ausências legais dos servidores, através da definição de cronograma de trabalho | Secretaria/Departamento requisitante, Secretaria de Administração e Diretoria de Recursos Humanos |
| 2 | Informar e compartilhar calendário de ausências legais dos servidores envolvidos | Secretaria de Administração |
| 3 | Designar titulares e substitutos para as atividades | Secretarias |
| 4 | Definir, planejar e compartilhar ferramenta e metodologia de gestão do conhecimento, com os titulares e substitutos | Secretarias |
| 5 | Estabelecer pontos de controle semanais com participantes titulares e substitutos | Secretarias |

Ações de Contingência:

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Redistribuir trabalhos | Secretarias |

Risco 9: Pesquisas de Mercado Insuficientes ou com problemas

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Danos: contrato com preços acima dos praticados no mercado; preço inexequível o que resultará em licitação deserta e fracassada.

Ações de Prevenções:

| Id | Ações de Prevenções | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Capacitar os servidores responsáveis pela pesquisa de preço | Secretaria de Administração |
| 2 | Seguir as normativas vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado | Secretarias Responsável pela pesquisa de preços |
| 3 | Realizar pesquisa de preço | Secretarias Responsável pela pesquisa de preços |
| 4 | Utilizar diversas fontes de preços | Secretarias Responsável pela pesquisa de preços |
| 5 | Manter a pesquisa de mercado atualizada | Responsável pela pesquisa de preço |

Ações de contingência

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado | Responsável pela pesquisa de preço |
| 2 | Revogar a licitação e republicar o edital | Autoridade Competente |

Risco 10: Estabelecimento de requisitos não alinhados à real necessidade da contratação

Probabilidade: média

Impacto: médio

Danos: contratação não atender as necessidades da Secretaria; questionamento por parte dos licitantes; atraso na contratação.

Ações Preventivas:

| Id | Ação de Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Envolver as Secretarias requisitantes em todas as etapas da contratação | Departamento de Licitações e Secretarias |
| 2 | Justificar os requisitos definidos no Estudo Técnico Preliminar, tendo com base o princípio da motivação. | Secretaria solicitante |
| 3 | Definir todos os requisitos relevantes para o atendimento à necessidade da contratação, de forma que seja possível aferir, com a maior exatidão possível, os preços e os prazos inerentes à contratação. | Secretaria solicitante |
| 4 | Exigir os requisitos indispensáveis para o alcance dos benefícios pretendidos, a fim de maximizar a competitividade | Secretaria solicitante |
| 5 | Solicitar requisitos que estejam efetivamente de acordo com as áreas finalísticas | Secretaria solicitante |

Ações de Contingência

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Caso os requisitos não atendam as necessidades revogar o processo. | Secretaria solicitante e Autoridade competente |

Risco 11: Dimensionamento de produtos e serviços aquém ou além do necessário

Probabilidade: média

Impacto: médio

Danos: desperdício de recursos financeiros

Ações Preventivas

| Id | Ação de Prevenção | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, a origem que embasa os quantitativos solicitados (memorial de cálculo). | Secretaria Solicitante |

Ações de contingência

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Diagnosticar a falha no planejamento | Secretaria solicitante |
| 2 | Redimensionar a necessidade de contratação | Secretaria solicitante |
| 3 | Realizar nova contratação para os bens e serviços | Secretaria solicitante e departamento de licitação |

Risco 12: Estabelecimento de prazo inexequível

Probabilidade: média

Impacto: alto

Danos: redução da competitividade, redução da chance de contratar com preços melhores.

Ações Preventivas

| Id | Ação de Prevenção | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estabelecer prazos de entrega razoável no termo de referência - TR | Secretaria solicitante Responsável pelo TR |
| 2 | Aprimorar a gestão de estoque de modo a realizar pedidos de forma planejada e com prazos adequados. | Secretaria solicitante |

Ações de Contingência

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Verificar se houve sobre preço | Secretaria solicitante |
| 2 | Cancelar o processo e elaborar novo, estipulando prazos razoáveis e exequíveis | Secretaria solicitante |
| 3 | Realizar contratação direta por meio de dispensa eletrônica para suprimento momentâneo da necessidade caso seja necessário. | Secretaria solicitante e Departamento de licitações. |

5.2	Risco na Etapa de Seleção do Fornecedor

Risco 13: Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações

Probabilidade: média

Impacto: alto

Danos: atraso na contratação e retrabalho

Ações Preventivas

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. | Secretaria Solicitante |
| 2 | Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robusto que apresentem estudo comparativo realizado | Secretaria Solicitante e Responsável pelo TR |
| 3 | Definição de Critério de seleção de fornecedores com respaldo na Jurisprudência dos órgãos de controle | Secretaria Solicitante e Departamento de Licitações |
| 4 | Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares | Agente de contratação |
| 5 | Observar as recomendações da área jurídica | Secretaria solicitante, Departamento de licitações e agente de contratações |
| 6 | Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório | Agente de contratações |

Ação de Contingência

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alocação integral dos participantes na resposta e mitigação das causas que originam a suspensão do processo licitatório | Secretaria Solicitante, Agente de Contratação e Departamento Jurídico |
| 2 | Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório | Secretaria solicitante Agente de contratação e Departamento Jurídico |
| 3 | Ajuste e republicação do Edital | Departamento de licitações |

Risco 14: Licitação deserta ou fracassada

Probabilidade: média

Impacto: alto

Danos: impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação; falta do bem ou serviço no momento necessário à prestação dos serviços públicos.

Ações Preventivas

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Divulgar amplamente a licitação | Departamento de licitações |
| 2 | Proceder à ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço | Secretaria solicitante e Responsável pela pesquisa de preço |
| 3 | Convalidar a especificação técnica junto ao mercado | Secretaria Solicitante |

Ação de Contingência

| Id | Ação de contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Revisar a pesquisa de preço | Responsável pela pesquisa de preço |
| 2 | Republicar o Edital | Departamento de licitações |

Risco 15: Recusa da vencedora em assinar o contrato

Probabilidade: baixa

Impacto: alto

Danos: impossibilidade de contratação do bem ou serviço; atraso na contratação.

Ações de Prevenção

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Exigir garantia para participação da licitante | Responsável pelo edital |
| 2 | Prever no Edital a aplicação de sanções em caso de não assinatura do contrato. | Responsável pelo edital |

Ações de Contingência

| Id | Ação de contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato | Departamento de Licitações |
| 2 | Aplicar sanções previstas no edital | Comissão a ser designada |

Risco 16: Proposta do Pregão com valor superior ao estimado

Probabilidade: baixa

Impacto: médio

Dano: licitação fracassada

Ações de Prevenção

| Id | Ação de contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aprimorar a pesquisa de preço para buscar a formação de parâmetro, condizente com os praticados no mercado, por meio de ampla pesquisa de mercado. | Responsável pela pesquisa de preços. |

Ação de contingência

| Id | Ação de contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor | Pregoeiro |
| 2 | Negociar valor com as licitantes | Pregoeiro |
| 3 | Analisar a participação e disputa de lances do pregão e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitado | Pregoeiro |

Risco 17: Proposta do Pregão com valor muito inferior ao do mercado

Probabilidade: média

Impacto: alto

Dano: licitação fracassada

Ações de Prevenção

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acompanhamento das apresentações de propostas. | Pregoeiro |
| 2 | Avaliação da proposta vencedora em relação aos preços praticados no mercado para o produto ofertado, caso esteja inexequível, desclassificar e adjudicar ao próximo classificado. | Pregoeiro e responsável pela pesquisa de preços |

Ação de Contingência

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Desclassificar a empresa, com base em inexequibilidade comprovada no mercado. | Pregoeiro e responsável pela pesquisa de preço |

Risco 18: Apresentação do Recurso

Probabilidade: média

Impacto: médio

Dano: atraso na contratação

Ação de Prevenção

| Id | Ação de Prevenção | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Avaliar processos anteriores para o mesmo objeto, para se precaver em situações ocorridas | Pregoeiro |
| 2 | Elaborar adequada instrução processual e orientar o pessoal envolvido em sua implantação. | Controladoria Interna |
| 3 | Capacitar servidores para realizar boa condução do certame. | Controladoria Interna |
| 4 | Realizar boa condução do certame | Pregoeiro |

Ação de Contingência

| Id | Ação de Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos | Pregoeiro |

5.3 Risco de Gestão Contratual

Risco 19: Atraso no início do contrato

Probabilidade: média

Impacto: médio

Dano: atraso na disponibilização do bem ou serviço

Ações de Prevenção

| Id | Ação Preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Designar e capacitar fiscais e gestores de contratos em cada secretaria, para exercício dessas atribuições. | Secretarias |
| 2 | Comunicar e Encaminhar cópia do contrato/ata de registro de preços ao fiscal e o gestor do contrato, a partir da assinatura do pacto. | Departamento de licitações |
| 3 | Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato | Fiscal e gestor do contrato |
| 4 | Executar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato. | Fiscal e gestor do contrato |

Ações de Contingência

| Id | Ação Contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Executar as penalidades definidas no Edital e Contrato/Ata de Registro de preços. | Fiscal e Gestor de contrato. |
| 2 | Persistindo a situação, abrir processo contra o contratado e convocar o segundo classificado | Fiscal de Contrato, Gestor de Contrato e departamento de licitações. |

Risco 20: Falta de Pessoal para a fiscalização e Gestão do contrato

Probabilidade: média

Impacto: alto

Dano: atraso nas entregas; entrega de produtos divergentes do previsto em contrato; entrega de quantidades inferiores a solicitada.

Ação de Prevenção

| Id | Ação de Prevenção | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Selecionar servidores efetivos já pertencentes ao quadro para realizar essa atribuição | Secretarias |
| 2 | Gratificar servidores para exercício dessa atividade | Autoridade competente |
| 2 | Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes | Secretarias |

Ação de Contingência

| Id | Ação de contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda | Secretarias |

Risco 21: Qualificação insuficiente dos fiscais do contrato

Probabilidade: média

Impacto: médio

Dano: Recebimento de produtos divergentes do contratado; recebimento de produtos em desacordo com o prazo contratado; desconhecimento das atribuições; desconhecimento das medidas de fiscalização e sanção; reiterada inadimplência de contratados.

Ação de Prevenção

| Id | Ação de Prevenção | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Selecionar servidores que possuam habilidades para essa tarefa. | Secretarias |
| 2 | Promover treinamento aos servidores que serão designados e de alguns suplentes | Secretarias |

Ação de Contingência

| Id | Ação de contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Promover treinamento dos servidores que já estão designados | Secretarias |

Risco 22: Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada

Probabilidade: alta

Impacto: alto

Dano: Transtornos na entrega de bens ou serviços; prejuízo na prestação dos serviços públicos.

Ação de Prevenção

| Id | Ação de prevenção | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais | Responsável pela elaboração do Termo de Referência |
| 2 | Realizar reunião inicial para analisar as obrigações das partes | Fiscal do contrato e Gestor do contrato |
| 3 | Aplicar Sanções previstas em contrato | Fiscal do contrato, Gestor do contrato e Autoridade competente |

Ação de Contingência

| Id | Ação de contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aplicar penalidades previstas em contrato/ata de registro de preço | Fiscal de contrato e Gestor de contrato |
| 2 | No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir e executar o contrato e convocar a próxima empresa classificada | Fiscal de contrato, Gestor de contrato, Departamento de licitações Autoridade competente |
| 3 | Realizar pagamento mediante entrega e conferência do bem ou serviço. | Fiscal do contrato, Gestor do contrato e Secretaria da fazenda. |

Risco 23: Inadimplência fiscal e tributária pela contratada

Probabilidade: baixa

Impacto: baixo

Dano: Irregularidade da contratada; Potencial criação de passivo trabalhista

Ação de Prevenção:

| Id | Ação de Prevenção | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Definir no Termo de Referência o momento de apresentação de documentação de regularidade. | Responsável pelo Termo de referência |
| 2 | Fiscalizar a regularidade da contratada durante a execução do contrato. | Fiscal e Gestor do contrato. |

Ação de Contingência:

| Id | Ação de contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Suspensão do pagamento até a regularização fiscal | Fiscal de contrato Secretaria da Fazenda |
| 2 | Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto – para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas | Fiscal de contrato Gestor de contrato Secretaria da fazenda |
| 3 | Abertura de Processo sancionatório | Fiscais de contrato Gestor de contrato |

Risco 24: Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato

Probabilidade: baixa

Impacto: alto

Dano: não atendimento dos  serviços de acordo com as necessidades

Ação Preventiva

| Id | Ação preventiva | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Exigir experiência profissional | Secretaria Solicitante |

Ação de contingência

| Id | Ação de contingência | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Solicitação de substituição dos profissionais | Secretaria solicitante Fiscal do contrato Gestor do contrato |
| 2 | Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência | Fiscal do contrato Gestor do contrato |