## Planilha Referência
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS - PR
ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTARIA DE SERVIÇOS E MATERIAIS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO E/OU MATERIAIS |  |  |  | Prazo Contrato |  | 12 | Meses
|  |  |  | Quantidade |  | 4079 | Pontos
ITEM 1.0 | REFERÊNCIA | CÓDIGO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | UNID | QTD | PREÇO R$ | TOTAL R$
1.1 | Cotação |  | ASSESSORIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, SISTEMA INFORMATIZADO, CENTRAL DE ATENDIMENTO, ENGENHARIA, APOIO OPERACIONAL AO PLANEJAMENTO, CONTROLE E SUPERVISÃO. | mês | 12 | 10047 | 120564
1.2 | Cotação |  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAL, COM APLICAÇÃO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO EDITAL EXCLUSIVAMENTE DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | ponto/mês | 4079 | 11.93 | 583949.64
1.3 | Cotação |  | SERVIÇO DE CADASTRAMENTO E IDENTIFICAÇÃO EM CAMPO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO GEO-REFERENCIADO, RELATIVAMENTE AO ACERVO (PONTOS) DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | un. | 4079 | 11.9875 | 48897.0125
1.4 | Cotação |  | IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TELE GESTÃO PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE À DISTÂNCIA, INCLUSO PLANO DA OPERADORA DE TELEFONIA. | un. | 12 | 621.56 | 7458.72
1.5 | CDHU/SP | 01.17.111 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 | un. | 45 | 1444.21 | 64989.45
1.6 | Cotação |  | SERVIÇOS DE DESCARTES DE MATERIAIS CONTAMINANTES, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFEÊNCIA. | un. | 1982 | 4.505 | 8928.91
VALOR TOTAL ITEM 1.0 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | [6 empty] | 834787.7325
ITEM 2.0 |  |  | MELHORIAS, MODERNIZAÇÃO EFICIENTIZAÇÃO | UNID | QTD | PREÇO R$ | TOTAL R$
2.1 | REFERÊNCIA | CÓDIGO | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS
2.1.1 | CDHU/SP | 39.20.010 | RECOLOCAÇÃO DE CONDUTOR APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 6,5 MM | m | 12141 | 7.18 | 87172.38
2.1.2 | Cotação |  | INSTALAÇÃO DE CONCENTRADOR TELEGESTÃO | un | 2 | 172.96 | 345.92
2.1.3 | CDHU/SP | 04.17.040 | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM POSTE OU BRAÇO | un | 2794 | 50 | 139700
2.1.4 | CDHU | 04.21.210 | REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FIXO EM POSTE | un | 1982 | 100.1 | 198398.2
2.1.5 | CDHU | 04.20.040 | REMOÇÃO DE LÂMPADA | un | 1982 | 4.07 | 8066.74
2.1.6 | CDHU | 04.21.240 | REMOÇÃO DE RELÉ | un | 2234 | 23.75 | 53057.5
2.1.7 | CDHU/SP | 04.18.370 | REMOÇÃO DE CONDUTOR APARENTE DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 6,5 MM | un | 17872 | 3 | 53616
VALOR TOTAL 2.1 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS | [6 empty] | 540356.74
2.2 | REFERÊNCIA | CÓDIGO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | UNID | QTD | PREÇO R$ | TOTAL R$
2.2.1 | SINAPI/PR | 13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | pç | 1618 | 1.79 | 2896.22
2.2.2 | ORSE | 13051 | BRAÇO CURVO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM SAPATA DE 48X2000MM DI OU SIMILAR | pç | 1025 | 279.31 | 286292.75
2.2.3 | ORSE | 13052 | BRAÇO CURVO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM SAPATA DE 48X3000MM DI OU SIMILAR | pç | 967 | 402.87 | 389575.29
2.2.4 | ORSE | 13056 | BRAÇO CURVO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM SAPATA DE 60X4000MM DI OU SIMILAR | pç | 252 | 580.31 | 146238.12
2.2.5 | SINAPI/PR | 39258 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | m | 12141 | 8.22 | 99799.02
2.2.6 | Cotação |  | CONECTOR CUNHA DE BAIXA TENSÃO TIPO A | pç | 5506 | 11.0625 | 60910.125
2.2.7 | Cotação |  | CONECTOR PERFURANTE 16-95MM²/1,5-10MM² | pç | 2012 | 17.66 | 35531.92
2.2.8 | Cotação |  | CONCENTRADORES SISTEMA DE TELEGESTÃO (GATEWAY): DISPOSITIVO RESPONSÁVEL POR RECEBER DADOS DE STATUS E CONTROLE DOS VÁRIOS CONTROLADORES, PARA ENVIO AO CCO E POR ENCAMINHAR MENSAGENS DE COMANDO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) PARA OS CONTROLADORES. ESSE CONCENTRADOR TAMBÉM EXERCE A FUNÇÃO DE COORDENADOR DA REDE LOCAL, PROVENDO LOCALMENTE AS FUNÇÕES DE INICIALIZAÇÃO. CONCENTRADOR COM CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE NO MÍNIMO 200 CONTROLADORES. | pç | 2 | 5497.8 | 10995.6
2.2.9 | Cotação |  | CONTROLADORES PARA SISTEMA DE TELEGESTÃO (NÓ DE REDE): DISPOSITIVO DE CONTROLE INDIVIDUAL INSTALADO EM CADA LUMINÁRIA LED (INFRAESTRUTURA DE CONTROLE DAS LUMINÁRIAS) E CAPAZ DE SE COMUNICAR COM OUTROS CONTROLADORES E CONCENTRADOR VIA REDE WIRELESS. A TECNOLOGIA DEVE FUNCIONAR INDEPENDENTEMENTE DE SINAL DE REDE DE CELULARES (3G, 4G). FUNCIONALIDADES: SENSOR DE LUMINOSIDADE, PROGRAMAÇÃO PARA ACENDER E APAGAR, COMANDO REMOTO, DETECÇÃO DE LÂMPADA APAGADA A NOITE, DETECÇÃO DE LÂMPADA ACESA DE DIA, DETEÇÃO DE LÂMPADA QUEIMADA, MEDIÇÃO DE CONSUMO, DIMERIZAÇÃO E COMPATÍVEL COM SOFTWARE WEB DE GESTÃO, MOBILE DE CONTROLE E SISTEMA DE CONTINGNEICA MÓVEL. PARA CONEXÃO EM BASE PARA RELÉ DE 7 PINOS, COMPATÍVEL PARA INSTALAÇÃO EM BASE PARA RELÉ DE 3 PINOS. SOBRE LUMINÁRIA. | pç | 447 | 379.28 | 169538.16
2.2.10 | SINAPI/PR | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | rl | 250 | 12 | 3000
2.2.11 | SINAPI/PR | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | m | 2500 | 1.63 | 4075
2.2.12 | ORSE | 13386 | LUMINARIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160LM/W, 8.000 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR | pç | 1025 | 644.08 | 660182
2.2.13 | ORSE | 13394 | LUMINARIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170LM/W, 16.0000 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 7 PINOS, DIMERIZÁVEL, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR | pç | 593 | 1092.34 | 647757.62
2.2.14 | ORSE | 13395 | LUMINARIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160LM/W, 24.0000 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 7 PINOS, DIMERIZÁVEL, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR | pç | 374 | 1301.53 | 486772.22
2.2.15 | ORSE | 13390 | LUMINARIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160LM/W, 32.000 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR | pç | 252 | 1646.08 | 414812.16
2.2.16 | CDHU/SP | 70.05.006 | LUMINÁRIA LED 20W COM BRAÇO, PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE | pç | 10 | 1600.58 | 16005.8
2.2.17 | SINAPI/PR | 439 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | pç | 800 | 19.97 | 15976
2.2.18 | SINAPI/PR | 433 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | pç | 818 | 23.31 | 19067.58
2.2.19 | CDHU/SP | 40.11.010 | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO | pç | 1787 | 89.33 | 159632.71
2.2.20 | CDHU/SP | 70.04.004 | COLUNA (P-57) PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE ORIENTAÇÃO, COM BRAÇO PROJETADO | pç | 10 | 5946.96 | 59469.6
|  |  | VALOR TOTAL 2.2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  |  |  | 3688527.895
RESUMO ORÇAMENTÁRIO
|  |  | ITEM 1.0 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |  |  |  | 834787.7325
2.1 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS | [6 empty] | 540356.74
2.2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS | [6 empty] | 3688527.895
VALOR TOTAL GERAL | [6 empty] | 5063672.3675
Siqueira Campos, PR 22 de agosto de 2024
Rodrigo Silva de Freitas
CREA/PR 181464/D
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
PORTARIA n° 047/2024

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS - PR
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TELE GESTÃO, MANUTENÇÃO E CADASTRO DAS LUMINÁRIAS EXISTEN-TES E PROJETOS ELÉTRICOS/LUMINOTÉCNICOS.
CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO E/OU MATERIAIS | VALOR DE REFERENCIA | PRAZO EXECUÇÃO (MESES | MES 01 | MES 02 | MES 03 | MES 04 | MES 05 | MES 06 | MES 07 | MES 08 | MES 09 | MES 10 | MES 11 | MES 12
1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 834787.7325 | 12 | 69565.6444 | 69565.6444 | 69565.6444 | 69565.6444 | 69565.6444 | 69565.6444 | 69565.6444 | 69565.6444 | 69565.6444 | 69565.6444 | 69565.6444 | 69565.6444
| EXECUÇÃO |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
2.1 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS | 540356.74 |  | MES 01: 90059.4567; MES 02: 90059.4567; MES 03: 90059.4567; MES 04: 90059.4567; MES 05: 90059.4567; MES 06: 90059.4567
| EXECUÇÃO |  |  | MES 01: 16.67%; MES 02: 16.67%; MES 03: 16.67%; MES 04: 16.67%; MES 05: 16.67%; MES 06: 16.67%
2.2 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | 3688527.895 |  | MES 01: 614754.6492; MES 02: 614754.6492; MES 03: 614754.6492; MES 04: 614754.6492; MES 05: 614754.6492; MES 06: 614754.6492
| EXECUÇÃO |  |  | MES 01: 16.67%; MES 02: 16.67%; MES 03: 16.67%; MES 04: 16.67%; MES 05: 16.67%; MES 06: 16.67%
| VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$) | 5063672.3675
|  | VALOR MENSAL (R$) |  | 774379.7502 | 774379.7502 | 774379.7502 | 774379.7502 | 774379.7502 | 774379.7502 | 69565.6444 | 69565.6444 | 69565.6444 | 69565.6444 | 69565.6444 | 69565.6444
|  | VALOR MENSAL (%) |  | 15.29% | 15.29% | 15.29% | 15.29% | 15.29% | 15.29% | 1.374% | 1.374% | 1.374% | 1.374% | 1.374% | 1.374%
|  | VALOR ACUMULADO (R$) |  | 774379.7502 | 1548759.5004 | 2323139.2506 | 3097519.0008 | 3871898.751 | 4646278.5012 | 4715844.1456 | 4785409.79 | 4854975.4344 | 4924541.0788 | 4994106.7231 | 5063672.3675
|  | VALOR ACUMULADO (%) |  | 15.29% | 30.59% | 45.88% | 61.17% | 76.46% | 91.76% | 93.13% | 94.5% | 95.88% | 97.25% | 98.63% | 100%

## Cotações
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS - PR
ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTARIA DE SERVIÇOS E MATERIAIS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO E/OU MATERIAIS |  |  |  | Prazo Contrato |  | 12 | Meses | EMPRESA 01 | EMPRESA 02 | EMPRESA 03 | EMPRESA 04 | MEDIANA
|  |  |  | Quantidade |  | 4079 | Pontos |  |  |  |  | #NUM!
ITEM 1.0 | REFERÊNCIA | CÓDIGO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | UNID | QTD | PREÇO R$ | TOTAL R$
1.1 | Cotação |  | ASSESSORIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, SISTEMA INFORMATIZADO, CENTRAL DE ATENDIMENTO, ENGENHARIA, APOIO OPERACIONAL AO PLANEJAMENTO, CONTROLE E SUPERVISÃO. | mês | 12 | 10000 | 120000 |  |  |  |  | #NUM!
1.2 | Cotação |  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAL, COM APLICAÇÃO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO EDITAL EXCLUSIVAMENTE DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | ponto/mês | 4079 | 11.8 | 577586.4 |  |  |  |  | #NUM!
1.3 | Cotação |  | SERVIÇO DE CADASTRAMENTO E IDENTIFICAÇÃO EM CAMPO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO GEO-REFERENCIADO, RELATIVAMENTE AO ACERVO (PONTOS) DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | un. | 4079 | 12 | 48948 |  |  |  |  | #NUM!
1.4 | Cotação |  | IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TELE GESTÃO PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE À DISTÂNCIA, INCLUSO PLANO DA OPERADORA DE TELEFONIA. | un. | 12 | 616.86 | 7402.32 |  |  |  |  | #NUM!
1.6 | Cotação |  | SERVIÇOS DE DESCARTES DE MATERIAIS CONTAMINANTES, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFEÊNCIA. | un. | 1982 | 4.5 | 8919 |  |  |  |  | #NUM!
VALOR TOTAL ITEM 1.0 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | [6 empty] | 762855.72
ITEM 2.0 |  |  | MELHORIAS, MODERNIZAÇÃO EFICIENTIZAÇÃO | UNID | QTD | PREÇO R$ | TOTAL R$
2.1 | REFERÊNCIA | CÓDIGO | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS
2.1.2 | Cotação |  | INSTALAÇÃO DE CONCENTRADOR TELEGESTÃO | un | 2 | 172.59 | 345.18 |  |  |  |  | #NUM!
VALOR TOTAL 2.1 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS | [6 empty] | 345.18
2.2 | REFERÊNCIA | CÓDIGO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | UNID | QTD | PREÇO R$ | TOTAL R$
2.2.6 | Cotação |  | CONECTOR CUNHA DE BAIXA TENSÃO TIPO A | pç | 5506 | 11 | 60566 |  |  |  |  | #NUM!
2.2.7 | Cotação |  | CONECTOR PERFURANTE 16-95MM²/1,5-10MM² | pç | 2012 | 17.8 | 35813.6 |  |  |  |  | #NUM!
2.2.8 | Cotação |  | CONCENTRADORES SISTEMA DE TELEGESTÃO (GATEWAY): DISPOSITIVO RESPONSÁVEL POR RECEBER DADOS DE STATUS E CONTROLE DOS VÁRIOS CONTROLADORES, PARA ENVIO AO CCO E POR ENCAMINHAR MENSAGENS DE COMANDO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) PARA OS CONTROLADORES. ESSE CONCENTRADOR TAMBÉM EXERCE A FUNÇÃO DE COORDENADOR DA REDE LOCAL, PROVENDO LOCALMENTE AS FUNÇÕES DE INICIALIZAÇÃO. CONCENTRADOR COM CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE NO MÍNIMO 200 CONTROLADORES. | pç | 2 | 5500 | 11000 |  |  |  |  | #NUM!
2.2.9 | Cotação |  | CONTROLADORES PARA SISTEMA DE TELEGESTÃO (NÓ DE REDE): DISPOSITIVO DE CONTROLE INDIVIDUAL INSTALADO EM CADA LUMINÁRIA LED (INFRAESTRUTURA DE CONTROLE DAS LUMINÁRIAS) E CAPAZ DE SE COMUNICAR COM OUTROS CONTROLADORES E CONCENTRADOR VIA REDE WIRELESS. A TECNOLOGIA DEVE FUNCIONAR INDEPENDENTEMENTE DE SINAL DE REDE DE CELULARES (3G, 4G). FUNCIONALIDADES: SENSOR DE LUMINOSIDADE, PROGRAMAÇÃO PARA ACENDER E APAGAR, COMANDO REMOTO, DETECÇÃO DE LÂMPADA APAGADA A NOITE, DETECÇÃO DE LÂMPADA ACESA DE DIA, DETEÇÃO DE LÂMPADA QUEIMADA, MEDIÇÃO DE CONSUMO, DIMERIZAÇÃO E COMPATÍVEL COM SOFTWARE WEB DE GESTÃO, MOBILE DE CONTROLE E SISTEMA DE CONTINGNEICA MÓVEL. PARA CONEXÃO EM BASE PARA RELÉ DE 7 PINOS, COMPATÍVEL PARA INSTALAÇÃO EM BASE PARA RELÉ DE 3 PINOS. SOBRE LUMINÁRIA. | pç | 447 | 382 | 170754 |  |  |  |  | #NUM!
|  |  | VALOR TOTAL 2.2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  |  |  | 278133.6
RESUMO ORÇAMENTÁRIO
|  |  | ITEM 1.0 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |  |  |  | 762855.72
2.1 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS | [6 empty] | 345.18
2.2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS | [6 empty] | 278133.6
VALOR TOTAL GERAL | [6 empty] | 1041334.5